## Slide 1: Çalıştay Gün #1
Proje Tasarım Döngüsü

## Slide 2: Proje Tasarım Döngüsü
1) Durum Analizi
2) Kurumsal Kapasite Değerlendirmesi
3) Proje Tasarım ve Planlama Çerçevesi
4) Proje İzleme ve Değerlendirme Planı
5) Proje Bütçesi
6) Proje Uygulama ve İzleme
7) Son Değerlendirme ve Öğrenilen Derslerin Paylaşımı

## Slide 3: Program Sürdürülebilirliği
Sürdürülebilirlik, bir programın gençlerle ve yerel topluluklarla yüksek kaliteli çalışmaların devamlılığı sağlanarak uzun süreli ve kalıcı hizmet verme kapasitesidir.

## Slide 4: Proje Başarı Faktörleri
Kurumsal Kapasite
Donörlerin Rehber İlkelerine Bağlılık
Etkin Proje Ekibi
Cinsiyet Eşitliği
Ana Paydaşların Katılımı
Faydalanıcı Grubun İhtiyaçlarına Yanıt Verebilme
Doğru Planlama
Faydalanıcıların ve hedeflerin açık bir şekilde tanımlanması

## Slide 5: İkili Müşteri Değerlendirmesi
  Amaç: İş gücü piyasasını analiz etmek, gençlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını değerlendirmek, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ile gençlerden istenen beceriler arasında bağlantı kurmak ve gençlerin bu fırsatlara erişmesini sağlamak.

## Slide 6: Yönetici Özeti Sorular
Sonuçlar sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? Neden?
Beklenmeyen sonuç ortaya çıktı mı? Neden?
Hangi sonuçları en ilginç buluyorsunuz?
Projenizde hangi zorluklarla karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz?
Bu İş Piyasası Değerlendirmesi (LMA) proje tasarımınıza nasıl yardımcı olacak?
Proje tasarımı için hangi bilgileri kullanacaksınız? Nasıl?

## Slide 7: Problem Tanımı
En çok hangi sebepler bu probleme yol açıyor?
Hangi sebebin etkisinin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması genel problemin giderilmesine en çok etki eder?
Güçlü ve zayıf yönlerin, fırsatların ve tehditlerin analiz edilmesi (SWOT) gibi kurumsal analiz sonuçlarına dayalı olarak kuruluşunuz hangi sebeplere eğilme kapasitesine sahiptir?
Herhangi başka bir kuruluşun odaklanmadığı veya sınırlı olarak odaklandığı sebepler hangileridir?

## Slide 8: SMART Hedefler
Belirli (Specific)
Ölçülebilir (Measurable)
Başarılabilir (Achievable)
Gerekli/ilgili (Relevant)
Belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilmesi (Time-bound)

## Slide 9: SMART Hedefler Nelerdir?
  BELİRLİ (SPECIFIC): Proje tam olarak neyi, nerede, kiminle veya kimin için yapacak?
  ÖLÇÜLEBİLİR (MEASURABLE): Belirtilen sonuçlar ölçülebilir mi? Kuruluşun bu sonuçları ölçme kapasitesi var mı?
  BAŞARILABİLİR (ACHIEVABLE): Belirtilen zaman dilimi içinde proje amaçlarını gerçekleştirebilir miyiz? Bu siyasi iklimde mümkün mü? Mevcut para ve kaynaklar yeterli mi?
  GEREKLİ/İLGİLİ (RELEVANT): Amaç/çıktı, istenilen sonuçlara ulaşmak için önemli midir? Kurumsal stratejiyle uyumlu mu?
  BELİRLİ BİR ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (TIME-BOUND): Bu amaç/çıktı ne zaman elde edilebilecek?

## Slide 10: İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENME (MEL) NEDİR?
İzleme (Monitoring):
Bir proje veya program hakkında öncelikli bilgilerin rutin olarak izlenmesi ve raporlanması: girdiler, faaliyetler, çıktılar, sonuçlar ve etkiler.
Değerlendirme (Evaluation):
Devam eden veya tamamlanmış bir proje, program veya politika ile bunların tasarımının, uygulamasının ve sonuçlarının sistematik ve objektif olarak değerlendirilmesi.
Öğrenme (Learning):
Strateji oluşturma ve karar verme süreçlerinde bilgi edinmek üzere izleme ve değerlendirme dahil olmak üzere çeşitli bilgi toplama yaklaşımlarından sonuçlanan veri ve kavramları kullanmak.

## Slide 11: Örnek Göstergeler
Katılımcı sayısı
Dersi bitiren kişi sayısı
Kadınların oranı
Gönüllü proje sayısı
XX aydan sonra elde edilen istihdam sayısı
Notes: Ölçülmeli ve belirli olmalı

## Slide 12: Çalıştay Gün#2
Ortaklık ve Paydaş Katılımı

## Slide 13: Kazan-Kazan Yorumu

## Slide 14: Ortaklığın Sürdürülmesi
Çoğaltılmıştır: John Snow, Inc. (JSI). 2012. “Implementing and Maintaining Partnerships,” Engaging Your Community. A Toolkit for Partnership, Collaboration, and Action.
Koordinasyon
Destek olma
İşbirliği
Ortaklıklar

## Slide 15: Başarılı Ortaklıklar için Dört Temel Unsur
1) Ortak amaç
2) Esneklik ve iş birliğine gönüllü olma
3) Tamamlayıcı güçlü yönler
4) Üzerinde anlaşılan sınırlar

## Slide 16: Stratejik Ortaklıkların Tanımı
Bir ortaklık, kuruluş olarak misyonunuzu ilerletmeniz için gerekli olan araç ve yöntemleri sunduğu zaman stratejik olur. Stratejik ortaklıklar daha sonra seçilmiş kişiler ve politika belirleyicilere ulaşmada daha büyük etki yaratabilecek paydaş gruplarına dönüşebilir. Hükumet nezdinde yöneticiler, politika belirleyiciler ve diğer önemli aktörler belirli önceliklere sahiptir. Kuruluşlar bu öncelikleri kullanarak gençlere yönelik program ve hizmetlerin geliştirilmesinin aciliyetini vurgulayabilirler. Gençlere yönelik bu program ve hizmetler arasında aşağıdakiler yer alır:
Ekonomik kalkınma ve iş becerilerinin geliştirilmesi için eğitime erişimin artırılması;
Suçun önlenmesi ve riskli davranışların azaltılmasıyla kamu güvenliğinin artırılması ve
Sivil katılımın ve yeni nesle hizmetin teşvik edilmesi.
Çoğaltılmıştır: John Snow, Inc. (JSI). 2012. “Implementing and Maintaining Partnerships,” Engaging Your Community. A Toolkit for Partnership, Collaboration, and Action.

## Slide 17: Kamu Sektörüyle Ortaklığın Faydaları
Devlet okullarında gençlik kulüpleri gibi yeni program fırsatları sağlar.
Programların çalışma kapsamları genişletilerek etki artırılır.
Faaliyetlere yasal meşruiyet tanınarak uygulama kolaylaşır.
Notes: Özel sektörle çalışmanın avantajlarını gösteren başka bir slayt ekleyin.
Finansal olarak fayda sağlayanlar
Ayni katkı: makineler, malzemeler, vb.
Pazarlama/Halkla İlişkiler
Diğer ortakların tanıtılması
Mentorluk/staj
Son işler

## Slide 18: Özel Sektörle Ortaklığın Faydaları
Nakit ve ayni destek sağlar (Ekipman, malzeme, eğitim rehberi, uygulama).
Bilgi ve ortaklık ağından faydalanma fırsatı verir (yeni ortaklık fırsatları).
Medya ve pazarlama araçlarına erişim sağlar.
Uygulamalı rehberlik ve deneyimsel öğrenme fırsatları sunar.
Notes: Özel sektörle çalışmanın avantajlarını gösteren başka bir slayt ekleyin.
Finansal olarak fayda sağlayanlar
Ayni katkı: makineler, malzemeler, vb.
Pazarlama/Halkla İlişkiler
Diğer ortakların tanıtılması
Mentorluk/staj
Son işler

## Slide 19: Bazı Ortaklıkların Olası Dezavantajları
Proje hedeflerinde %100 kontrol sağlayamama
Ortak olan kuruluşlar mali kaynaklarının çoğunu elde tutup kontrol etmeye çalışır.
Çalışma yöntemleri, kriterler açısından kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar arasında farklılık olabilir.
Projenin yayınlanmış hedef misyonu üzerinde zorlu kontrol süreçleri olabilir.
Proje uygulanmasında kontrol kaybı olabilir.
Proje finansman sorunları oluşabilir ve ilk zorlukta geri çekilme yaşanabilir.
Başarısız ortaklıklar sonucunda proje engellenebilir.

## Slide 20: Özel sektörden kiminle iletişime geçilmeli?
Yönetim kademesinde yer alan karar verici merciler ile bağlantı
Sosyal Sorumluluk Departmanı
Halkla İlişkiler
İnsan Kaynakları Departmanı

## Slide 21: Özel Sektörle İletişimin İpuçları
Web sitelerine bakıp ortak faydaları belirleyin.
İstenilen destek türüne göre ilgili karar verici kişiyle bir görüşme randevusu ayarlayın.
İşbirliği yapılabilecek alanlar tavsiye etmek üzere genel bilgi verin.
İlgili program kriterlerinin ve alanların sizin projenizle kesiştiğini açıkça gösterin.
Şirket ile işbirliği yapılabilecek alanlara ve o şirketin ilgi alanlarına uygun bir proje teklifi sunun.
İstenilen destek türünü belirtin (Finansal, ayni, görev, vb.).
Şirket veya kuruluş ile ilk toplantıda veya ziyarette anlaşma yapmayı beklemeyin.
Projenin uygulama yeri ilgili şirketin coğrafi olarak kapsadığı bölgede olmalıdır.

## Slide 22: Çalıştay Gün#3
İstihdam Edilebilirlik Programlama

## Slide 23: Yaşam Becerileri Nelerdir?
Özgüven, iletişim, karar verme ve sağlık konularında bilgi sahibi olma gibi kişisel yetkinlikleri güçlendirerek gençlere iş ve özel yaşamlarında başarılı olmalarında yardımcı olan becerilerdir.
(Uluslararası Gençlik Vakfı)
Olumlu davranış sergileme yetisi, bireylerin günlük hayatın zorluklarını ve ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamalarını sağlar.
(Dünya Sağlık Örgütü)

## Slide 24: UNICEF 12 TEMEL YAŞAM Becerisi
  Temel beceriniz nedir?
  Bu beceride ustalaşmak, istihdam edilebilirliği nasıl geliştirebilir?
  Bu beceriyi nerede ve nasıl kullanırdınız (örnek verin)?
  Bununla ilgili olan diğer beceriler nelerdir?
  Okuduğunuz metinden öğrendiğiniz ana noktalar neler? Altını çizmek istediğini önemli şeyler neler?

## Slide 25: BÜTÜNCÜL İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK PROGRAMI İÇİN GEREKLİ OLAN BECERİ TÜRLERİ
Yaşam Becerileri
Teknik Beceriler
Ortak Beceriler
Girişimcilik Becerileri (e-girişimcilik programları için)

## Slide 26: Kariyer rehberliği kategorileri
Kariyer Bilgilendirmesi (iş bulabilmek için gerekli olan bilgiler)
Kariyer Eğitimi (gençlere ilgi alanlarını / eğilimlerini keşfetmelerinde yardımcı olur)
Kariyer Danışmanlığı (gençlere hedeflerini belirlemede ve gelecek planları yapmalarında yardımcı olur)
İstihdam Danışmanlığı (gençlerin istihdam hedefleri belirlemelerini sağlayarak bu yönde eğitimler verir)
İşe Yerleştirme/Staj (gençleri boş kadrolara yönlendirir ya da işe yerleştirmek üzere doğrudan bağlantı kurar)

## Slide 27: YETENEK TESTİ TARTIŞMASI
Bu aktivite hakkında ne düşünüyorsunuz?
İlgi alanlarınızdan birini ortaya çıkardı mı? Hangileri?
Gençler bu aktiviteye nasıl bir tepki verir?
Yararlı bulabileceklerini düşünüyor musunuz? Neden yararlı bulur veya bulmazlar?
Buna benzer bir faaliyet/aktivite kullanır mısınız? Neden kullanır veya kullanmazsınız?
Birlikte çalıştığınız gençler için bu faaliyette ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz?

## Slide 28: İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ = KAZAN/KAZAN
İşe alım: Programınız işverenler için istihdam değeri yaratabilir: işe alım maliyetlerinin azaltılması, yeni gruplara/piyasalara erişim, yeni becerilere ve eğitim bilgilerine erişim, çalışanlara tecrübe sağlanması, uzun vadede daha çok çalışanı elde tutma ve bu çalışanlar için destek sistemi sağlama.
Teknik uzmanlık: Kaliteli ve gerekli eğitimi sağlamak üzere işverenler eğitim programını geliştirebilir ve girdi sunabilir. Aynı zamanda kendi mikro-işini kurmaya karar veren gençlere mentorluk hizmeti verebilir ya da iş planları konusunda bilgi sağlayabilir.
Değerli bilgi paylaşımı: İşverenler ile yeni sektör araştırmalarının paylaşılması, verilen hizmetlerle ilgili yenilikler, kurumsal haberler ve ilgi alanlarına giren bilgileri içeren belgelerin sunulması: Örneğin; Personel alımında yeni eğilimler, insan kaynakları eğitimi vb. Aynı zamanda farklı meslek gruplarında yeni işe alım eğilimleri, insan kaynakları ihtiyaçları ve sektör standartları ile ilgili bilgi sağlanır.