## Sheet1
Actividad | Responsable | Semana de Formación
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ANTES DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Selección de sede para el evento | Coordinación | bar: Semana de Formación 3
Confirmar fecha con donante | Dirección | bar: Semana de Formación 3
Elaboración del programa de evento y compartir con donante - Primer borrador | Dirección/Coordinación | bar: Semana de Formación 4
Elaboración del programa de evento y compartir con donante - Versión final | Dirección/Coordinación | bar: Semana de Formación 7
Lista general de invitados - actualizar continuamente | Dirección/Coordinación | bar: Semana de Formación 4 to Semana de Formación 7
Identificar invitados especiales | Dirección/Coordinación | bar: Semana de Formación 4
Identificar Presidium | Dirección/Coordinación | bar: Semana de Formación 4
Elaboración de oficios de invitación para Presidium e invitados especiales | Admnistración/Coordinación | bar: Semana de Formación 5
Entrega de oficios de invitación para Presidium e invitados especiales | Dirección | bar: Semana de Formación 5
Confirmar asistencia de Presidium e invitados especiales | Dirección/Administración | bar: Semana de Formación 6
Socializar con Presidium su rol en evento | Admnistración | bar: Semana de Formación 6
Selección de maestro de ceremonias | Coordinación | bar: Semana de Formación 6
Selección de joven representante de generación | Coordinación | bar: Semana de Formación 7
Gestión de diseño de invitación | Administración | bar: Semana de Formación 4
Solicitud de aprobación de diseño de invitación | Admnistración | bar: Semana de Formación 5
Envío de invitación a lista general de invitados (save the date) | Admnistración | bar: Semana de Formación 6
Envío de invitación a lista general de invitados | Admnistración
Elaboración de aviso de prensa | Dirección/Coordinación | bar: Semana de Formación 7
Elaboración de nota de prensa | Dirección/Coordinación | bar: Semana de Formación 7
Lista con nombres de jóvenes graduandos | Coordinación | bar: Semana de Formación 7
Planeación de decoración de sede del evento | Admnistración/Coordinación | bar: Semana de Formación 4
Diseño de materiales de decoración (lonas, banners, etc.) | Admnistración/Coordinación | bar: Semana de Formación 4
Solicitud de aprobación de materiales de decoración (lonas, banners, etc.) | Administración | bar: Semana de Formación 5
Gestión de impresión de material de decoración (lonas, banners, etc.) | Administración | bar: Semana de Formación 6
Gestión de diseño de diplomas | Administración | bar: Semana de Formación 4
Solicitud de aprobación de diseño de diplomas | Administración | bar: Semana de Formación 5
Impresión de diplomas | Administración | bar: Semana de Formación 7
Firma de diplomas | Dirección/Administración | bar: Semana de Formación 7
Impresión de personalizadores para Presidium | Administración
Asignación de comisiones para el evento | Coordinación | bar: Semana de Formación 7
Impresión/copias de documentos (programa, listas de graduandos, listas de invitados, comisiones, etc.) | Administración
Preparar carpetas para Presidium (folder, programa, fact sheet, hoja en blanco, pluma) | Administración
Solicitud de arreglos florales | Administración | bar: Semana de Formación 7
Reunión operativa para repaso del evento | Coordinación | bar: Semana de Formación 7
Montaje en sede del evento | Coordinación
Gestión de transporte para jóvenes | Administración | bar: Semana de Formación 7
Preparación de caja con material para evento (tijeras, cinta adhesiva, clips, plumas, hojas, etc.) | Administración
Confirmar detalles con sede del evento | Coordinación | bar: Semana de Formación 7 to Semana de Formación 8
DURANTE CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Repaso de comisiones | Coordinación
Estar en contacto con personal de sede del evento | Coordinación
Seguimiento a programa del evento | Coordinación
Bienvenida a asistentes, invitados especiales y Presidium | Comisiones
Atención a invitados especiales y Presidium | Dirección
Recepción a prensa | Comisiones
Atención a prensa | Dirección/Donante
Bienvenida y acomodo de jóvenes | Comisiones
Organización y entrega de diplomas | Comisiones
Audio y video | Comisiones
Toma de fotografías | Comisiones
Desmontaje | Comisiones
DESPUÉS DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Email de agradecimiento a asistentes (invitados especiales y Presidium) | Dirección | bar: Semana de Formación 9
Recolección de notas en medios de comunicación sobre el evento | Coordinación | bar: Semana de Formación 9
Socializar fotografías del evento con donante | Coordinación | bar: Semana de Formación 9
*Responsables pueden variar de acuerdo a la estructura de cada organización